## Sheet1
工程建设项目基本流程
项目建议书/ 投资估算及资金来源 | 又称立项申请书，是对具体新建、扩建项目提出的项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。是决定项目立项、投资建设意向的重要依据 | 投资决策阶段 包括：项目计划与立项准备、立项审批三个细分阶段
可行性研究报告/ 投资估算及资金来源 | 对拟建项目实施可行性进行全面科学的研究论证，是用已批准的项目建议书和一定深度的设计方案为编写依据的。是项目决策的依据
项目评估
立项决策
工程设计阶段 （信息化设计阶段） 包括：方案设计、初步设计与投资概算编制、扩初（整体解决方案）设计与建设预算清单详细编制三个细分阶段
方案设计 | 应满足编制初步设计文件的需要，应满足方案审批或报批的需要【建筑工程项目】
初步设计/投资概算 编制及其审批 | 应满足编制施工图设计文件的需要，应满足初步设计审批的需要
扩初设计（整体解决方案设计）/专家评审/审批 | 又称深化设计，施工图设计文件应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要；整体解决方案应满足交付实施的需要
整体解决（施工）方案预算编制/财评/批复
采购与施工阶段
招投标
施工准备
施工许可
施工交付 （软件开发与部署、测试 /硬件设备安装调试）
联调/试运行
交付使用阶段
竣工验收
竣工结算与竣工决算
项目后评价